## FASE 1 FORMULACION
Nombre del proyecto: |  |  | SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LA EMPRESA COMPU ACCES S.A DE C.V.
Director del Proyecto: |  |  | Luis David Gálvez Espinosa
Fecha de inicio: |  |  | 02 de Septiembre 2014
Fecha de finalización: |  |  | 20 de Diciembre de 2014
Fecha de última actualización |  |  | 10 de Noviembre de 2014
FASE 1: FORMULACION
#EDT | # Activ. | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total
1.1.1 | 1 | INTERNET | 2 | HRS | 0.54 | 1.08
|  | ENERGIA ELECTRICA | 2 | HRS | 0.46865 | 0.9373
|  | IMPRESIONES | 1 | PZA | 1 | 1
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
PAQUETERIA DE OFFICE (WORD)
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 383.6273
1.1.2 | 2 | INTERNET | 2 | HRS | 0.54 | 1.08
|  | ENERGIA ELECTRICA | 2 | HRS | 0.46865 | 0.9373
|  | IMPRESIONES | 1 | PZA | 1 | 1
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 383.6273
1.2.1 | 3 | INTERNET | 2 | HRS | 0.54 | 1.08
|  | ENERGIA ELECTRICA | 2 | HRS | 0.46865 | 0.9373
|  | IMPRESIONES | 1 | PZA | 1 | 1
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 383.6273
1.2.2 | 4 | INTERNET | 2 | HRS | 0.54 | 1.08
|  | ENERGIA ELECTRICA | 2 | HRS | 0.46865 | 0.9373
|  | IMPRESIONES | 1 | PZA | 1 | 1
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
| N/A | Subtotal |  |  |  | 383.6273
| N/A | Reserva para contingencias | ___ %
| N/A | Costos indirectos | ___ %
| N/A | Costos papeleria (folder, lapiceros, grapas, broches, copias, engargolado) | __% |  |  | 100
| TOTAL |  |  |  |  | 1634.5092

## FASE 2 PLANIFICACION
Nombre del proyecto: |  |  | SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LA EMPRESA COMPU ACCES S.A DE C.V.
Director del Proyecto: |  |  | Luis David Gálvez Espinosa
Fecha de inicio: |  |  | 02 de Septiembre 2014
Fecha de finalización: |  |  | 20 de Diciembre de 2014
Fecha de última actualización |  |  | 10 de Noviembre de 2014
FASE 2: PLANIFICACION
#EDT | # Activ. | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total
2.1.1 | 1 | INTERNET | 4 | HRS | 0.54 | 2.16
|  | ENERGIA ELECTRICA | 4 | HRS | 0.46865 | 1.8746
|  | PAQUETERIA OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 354.6446
2.1.2 | 2 | INTERNET | 2 | HRS | 0.54 | 1.08
|  | ENERGIA ELECTRICA | 2 | HRS | 0.46865 | 0.9373
|  | IMPRESIÓN | 1 | PZA | 1 | 1
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | ENDEVE (PRESUPUESTO) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
PAQUETERIA OFFICE (WORD)
|  | Subtotal |  |  |  | 383.6273
2.2.1 | 3 | INTERNET | 2 | HRS | 0.54 | 1.08
|  | ENERGIA ELECTRICA | 3 | HRS | 0.46865 | 1.406
|  | IMPRESIÓN | 1 | PZA | 1 | 1
|  | GANTTER |  |  |  | 0
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | PAQUETERIA OFFICE (EXCEL) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 384.096
2.2.2 | 4 | INTERNET | 0 | HRS | 0.54 | 0
|  | LUZ | 3 | HRS | 0.46865 | 1.406
|  | IMPRESIÓN | 1 | PZA | 1 | 1
|  | GANTTER |  |  |  | 0
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
| N/A | Subtotal |  |  |  | 353.016
| N/A | Reserva para contingencias | ___ %
| N/A | Costos indirectos | ___ %
| N/A | Costos papeleria (folder, lapiceros, grapas, broches, copias, engargolado) | ___% |  |  | 100
| TOTAL |  |  |  |  | 1575.3838

## FASE 3 ANALISIS
Nombre del proyecto: |  |  | SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LA EMPRESA COMPU ACCES S.A DE C.V.
Director del Proyecto: |  |  | Luis David Gálvez Espinosa
Fecha de inicio: |  |  | 02 de Septiembre 2014
Fecha de finalización: |  |  | 20 de Diciembre de 2014
Fecha de última actualización |  |  | 10 de Noviembre de 2014
FASE 3: ANALISIS
#EDT | # Activ. | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total
3.1.1 | 1 | INTERNET | 4 | HRS | 0.54 | 2.16
|  | ENERGIA ELECTRICA | 4 | HRS | 0.46865 | 1.8746
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (VISIO) |  |  |  | 0
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 384.6446
3.1.2 | 2 | INTERNET | 4 | HRS | 0.54 | 2.16
|  | ENERGIA ELECTRICA | 4 | HRS | 0.46865 | 1.8746
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 384.6446
3.2.1 | 3 | INTERNET | 4 | HRS | 0.54 | 2.16
|  | ENERGIA ELECTRICA | 4 | HRS | 0.46865 | 1.8746
|  | SOFTWARE DIA |  |  |  | 0
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 354.6446
3.2.2 | 4 | INTERNET | 4 | HRS | 0.54 | 2.16
|  | ENERGIA ELECTRICA | 4 | HRS | 0.46865 | 1.8746
|  | SOFTWARE DIA |  |  |  | 0
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
| N/A | Subtotal |  |  |  | 354.6446
3.2.3 | 5 | INTERNET | 4 | HRS | 0.54 | 2.16
|  | ENERGIA ELECTRICA | 4 | HRS | 0.46865 | 1.8746
|  | SOFTWARE DIA |  |  |  | 0
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
| N/A | Subtotal |  |  |  | 354.6446
| N/A | Reserva para contingencias | ___ %
| N/A | Costos indirectos | ___ %
| N/A | Costos papeleria (folder, lapiceros, grapas, broches, copias, engargolado) |  | ____% |  | 100
| TOTAL |  |  |  |  | 1933.223

## FASE 4 INGENIERIA
Nombre del proyecto: |  |  | SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LA EMPRESA COMPU ACCES S.A DE C.V.
Director del Proyecto: |  |  | Luis David Gálvez Espinosa
Fecha de inicio: |  |  | 02 de Septiembre 2014
Fecha de finalización: |  |  | 20 de Diciembre de 2014
Fecha de última actualización |  |  | 10 de Noviembre de 2014
FASE 4: INGENIERIA
#EDT | # Activ. | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total
4.1.1 | 1 | INTERNET | 4 | HRS | 0.54 | 2.16
|  | ENERGIA ELECTRICA | 4 | HRS | 0.46865 | 1.8746
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 384.6446
4.1.2 | 2 | INTERNET | 4 | HRS | 0.54 | 2.16
|  | ENERGIA ELECTRICA | 4 | HRS | 0.46865 | 1.8746
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 384.6446
4.2.1 | 3 | INTERNET | 8 | HRS | 0.54 | 4.32
|  | ENERGIA ELECTRICA | 8 | HRS | 0.46865 | 3.7492
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | TOAD DATA MODELER |  |  |  | 0
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 388.6792
4.2.2 | 4 | INTERNET | 2 | HRS | 0.54 | 1.08
|  | LUZ | 4 | HRS | 0.46865 | 1.8746
|  | IMPRESIONES | 1 | PZA | 1 | 1
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | XAMPP |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
| N/A | Subtotal |  |  |  | 384.5646
4.2.3 | 4 | INTERNET | 2 | HRS | 0.54 | 1.08
|  | LUZ | 4 | HRS | 0.46865 | 1.8746
|  | IMPRESIONES | 1 | PZA | 1 | 1
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (EXCEL) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
| N/A | Subtotal |  |  |  | 354.5646
| N/A | Costos papeleria (folder, lapiceros, grapas, broches, copias, engargolado) |  | ____% |  | 100
| TOTAL |  |  |  |  | 1997.0976

## FASE 5 GENERACION DE PAGINAS
Nombre del proyecto: |  |  | SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LA EMPRESA COMPU ACCES S.A DE C.V.
Director del Proyecto: |  |  | Luis David Gálvez Espinosa
Fecha de inicio: |  |  | 02 de Septiembre 2014
Fecha de finalización: |  |  | 20 de Diciembre de 2014
Fecha de última actualización |  |  | 10 de Noviembre de 2014
FASE 5: GENERACION DE PAGINAS
#EDT | # Activ. | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total
5.1.1 | 1 | INTERNET | 8 | HRS | 0.54 | 4.32
|  | ENERGIA ELECTRICA | 8 | HRS | 0.46865 | 3.7492
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (VISIO) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 388.6792
5.1.2 | 2 | INTERNET | 8 | HRS | 0.54 | 4.32
|  | ENERGIA ELECTRICA | 8 | HRS | 0.46865 | 3.7492
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (VISIO) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 388.6792
5.1.3 | 3 | INTERNET | 8 | HRS | 0.54 | 4.32
|  | ENERGIA ELECTRICA | 8 | HRS | 0.46865 | 3.7492
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | SUBLIME TEXT 2 |  |  |  | 0
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 388.6792
5.2.1 | 4 | INTERNET | 8 | HRS | 0.54 | 4.32
|  | ENERGIA ELECTRICA | 8 | HRS | 0.46865 | 3.7492
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | SUBLIME TEXT 2 |  |  |  | 0
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
| N/A | Subtotal |  |  |  | 388.6792
5.2.2 | 5 | INTERNET | 8 | HRS | 0.54 | 4.32
|  | ENERGIA ELECTRICA | 8 | HRS | 0.46865 | 3.7492
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | SUBLIME TEXT 2 |  |  |  | 0
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
| N/A | Subtotal |  |  |  | 388.6792
5.2.3 | 6 | INTERNET | 8 | HRS | 0.54 | 4.32
|  | ENERGIA ELECTRICA | 8 | HRS | 0.46865 | 3.7492
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | SUBLIME TEXT 2 |  |  |  | 0
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
| N/A | Subtotal |  |  |  | 388.6792
5.2.4 | 7 | INTERNET | 8 | HRS | 0.54 | 4.32
|  | ENERGIA ELECTRICA | 8 | HRS | 0.46865 | 3.7492
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | SUBLIME TEXT 2 |  |  |  | 0
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
| N/A | Subtotal |  |  |  | 388.6792
5.2.5 | 8 | INTERNET | 8 | HRS | 0.54 | 4.32
|  | ENERGIA ELECTRICA | 8 | HRS | 0.46865 | 3.7492
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | SUBLIME TEXT 2 |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
| N/A | Subtotal |  |  |  | 388.6792
| N/A | Reserva para contingencias | ___ %
| N/A | Costos indirectos | ___ %
| N/A | Costos papeleria (folder, lapiceros, grapas, broches, copias, engargolado) |  | _____% |  | 100
| TOTAL |  |  |  |  | 3209.4336

## FASE 6 PRUEBAS
Nombre del proyecto: |  |  | SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LA EMPRESA COMPU ACCES S.A DE C.V.
Director del Proyecto: |  |  | Luis David Gálvez Espinosa
Fecha de inicio: |  |  | 02 de Septiembre 2014
Fecha de finalización: |  |  | 20 de Diciembre de 2014
Fecha de última actualización |  |  | 10 de Noviembre de 2014
FASE 6: PRUEBAS
#EDT | # Activ. | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total
6.1.1 | 1 | INTERNET | 6 | HRS | 0.54 | 3.24
|  | ENERGIA ELECTRICA | 6 | HRS | 0.46865 | 2.8119
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | PAQUETE DE WEB HOSTING |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 356.6619
6.1.2 | 2 | INTERNET | 5 | HRS | 0.54 | 2.7
|  | ENERGIA ELECTRICA | 5 | HRS | 0.46865 | 2.3433
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | PAQUETE DE WEB HOSTING |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 355.6533
6.2.1 | 3 | INTERNET | 5 | HRS | 0.54 | 2.7
|  | ENERGIA ELECTRICA | 5 | HRS | 0.46865 | 2.3433
|  | IMPRESIONES | 2 | PZA | 1 | 2
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | PAQUETE DE WEB HOSTING |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 357.6533
6.2.2 | 4 | INTERNET | 5 | HRS | 0.54 | 2.7
|  | ENERGIA ELECTRICA | 5 | HRS | 0.46865 | 2.3433
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
| N/A | Subtotal |  |  |  | 355.6533
6.3.1 | 5 | INTERNET | 5 | HRS | 0.54 | 2.7
|  | ENERGIA ELECTRICA | 5 | HRS | 0.46865 | 2.3433
|  | IMPRESIONES | 2 | PZA | 1 | 2
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | PAQUETE DE WEB HOSTING |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
| N/A | Subtotal |  |  |  | 357.6533
6.3.2 | 6 | INTERNET | 5 | HRS | 0.54 | 2.7
|  | ENERGIA ELECTRICA | 5 | HRS | 0.46865 | 2.3433
|  | IMPRESIONES | 2 | PZA | 1 | 2
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | PAQUETE DE WEB HOSTING |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
| N/A | Subtotal |  |  |  | 357.6533
| N/A | Reserva para contingencias | ___ %
| N/A | Costos indirectos | ___ %
| N/A | Costos papeleria (folder, lapiceros, grapas, broches, copias, engargolado) |  | _____% |  | 100
| TOTAL |  |  |  |  | 2240.9282

## FASE 7 EVALUACION DEL CLIENTE
Nombre del proyecto: |  |  | SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LA EMPRESA COMPU ACCES S.A DE C.V.
Director del Proyecto: |  |  | Luis David Gálvez Espinosa
Fecha de inicio: |  |  | 02 de Septiembre 2014
Fecha de finalización: |  |  | 20 de Diciembre de 2014
Fecha de última actualización |  |  | 10 de Noviembre de 2014
FASE 7: EVALUACION DEL CLIENTE
#EDT | # Activ. | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total
7.1.1 | 1 | INTERNET | 5 | HRS | 0.54 | 2.7
|  | ENERGIA ELECTRICA | 5 | HRS | 0.46865 | 2.3433
|  | IMPRESIONES | 4 | PZA | 1 | 4
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 389.6533
7.1.2 | 2 | INTERNET | 5 | HRS | 0.54 | 2.7
|  | ENERGIA ELECTRICA | 5 | HRS | 0.46865 | 2.3433
|  | IMPRESIONES | 4 | PZA | 1 | 4
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 389.6533
7.1.3 | 3 | INTERNET | 5 | HRS | 0.54 | 2.7
|  | ENERGIA ELECTRICA | 5 | HRS | 0.46865 | 2.3433
|  | IMPRESIONES | 4 | PZA | 1 | 4
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
|  | Subtotal |  |  |  | 389.6533
7.1.4 | 4 | INTERNET | 5 | HRS | 0.54 | 2.7
|  | ENERGIA ELECTRICA | 5 | HRS | 0.46865 | 2.3433
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
| N/A | Subtotal |  |  |  | 385.6533
7.1.5 | 5 | INTERNET | 5 | HRS | 0.54 | 2.7
|  | ENERGIA ELECTRICA | 5 | HRS | 0.46865 | 2.3433
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
| N/A | Subtotal |  |  |  | 385.6533
7.2.1 | 6 | INTERNET | 3 | HRS | 0.54 | 1.62
|  | ENERGIA ELECTRICA | 3 | HRS | 0.46865 | 1.406
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
| N/A | Subtotal |  |  |  | 383.636
7.2.2 | 7 | INTERNET | 3 | HRS | 0.54 | 1.62
|  | ENERGIA ELECTRICA | 3 | HRS | 0.46865 | 1.406
|  | TRANSPORTE | 4 | SERVICIO | 7.5 | 30
|  | PAQUETERIA DE OFFICE (WORD) |  |  |  | 0
|  | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | 1 | PZA | 350.61 | 350.61
| N/A | Subtotal |  |  |  | 383.636
| N/A | Reserva para contingencias | ___ %
| N/A | Costos indirectos | ___ %
| N/A | Costos papeleria (folder, lapiceros, grapas, broches, copias, engargolado) |  | _____% |  | 100
| TOTAL |  |  |  |  | 2807.5381
|  |  |  | TOTAL DE TODAS LAS FASES: |  | 15047.86

## PRESUPUESTO INICIAL
Nombre del proyecto: | SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA PARA LA EMPRESA COMPU ACCES S.A. DE C.V.
Director del Proyecto: | Luis David Gálvez Espinosa
Fecha de inicio: | 02 de Septiembre 2014
Fecha de finalización: | 20 de Diciembre de 2014
Fecha de última actualización | 10 de Noviembre de 2014
PRESUPUESTO INICIAL
CONCEPTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
EQUIPO DE COMPUTO
LAPTOP ASPIRE V5-573P-6823 | 1 | 10000 | 10000
INTEL CORE I5-42000
4 GB DDR31
1000 G HDD
S.O. WINDOWS 8.1 SINGLE LAGUAGE 64-BIT
LAPTOP HP PAVILON | 1 | 13000 | 13000
INTEL CORE I5
4 GB DDR3L
500 G HDD
S.O. WINDOWS 7 HOME PREMIUN 64 BIT
| SUBTOTAL |  | 23000
|  | DEPRECIACION | 8625
|  | TOTAL | 14375
SOFTWARE
PAQUETERIA OFFICE 2013 | 2 | 1897 | 3794
XAMPP (SOFTWARE GRATUITO) | 1 | 0 | 0
DIA (SOFTWARE GRATUITO) | 2 | 0 | 0
SUBLIME TEXT 2 (SOFTWARE GRATUITO) | 2 | 0 | 0
TOAD DATA MODELER | 1 | 8597 | 8597
GANTTER(SOFTWARE GRATUITO) | 1 | 0 | 0
OFFICE VISIO 2013 | 1 | 3599 | 3599 | ESTE TOTAL SOLO ES EL DE PURO SOFTWARE..
| TOTAL |  | 15990

## GASTOS
Nombre del proyecto: | SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA PARA LA EMPRESA COMPU ACCES S.A. DE C.V.
Director del Proyecto: | Luis David Gálvez Espinosa
Fecha de inicio: | 02 de Septiembre 2014
Fecha de finalización: | 20 de Diciembre de 2014
Fecha de última actualización | 10 de Noviembre de 2014
GASTOS
CONCEPTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
PAQUETE DE 100 TIMBRES (PAC) SOLUCIÓN FACTIBLE | 1 | 180 | 180
PLAN ANUAL WEB HOSTING CPANEL BASICO: 2,000 MB DE ESPACIO WEB 7,000 MB DE TRANSFERENCIA MENSUAL, 1 BASE DE DATOS MYSQL GRATIS, ALTA EN BUSCADORES, (GOOGLE,YAHOO, BING, ETC.), TIEMPO DE ACTIVACION 3 HORAS. | 1 | 659 | 659
| SUB TOTAL |  | 839
|  | IVA 16% | 105.44
|  | TOTAL | 944.44

## DEPRECIACION Y COSTO TOTAL
Nombre del proyecto: |  | SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA PARA LA EMPRESA COMPU ACCES S.A. DE C.V.
Director del Proyecto: |  | Luis David Gálvez Espinosa
Fecha de inicio: |  | 02 de Septiembre 2014
Fecha de finalización: |  | 20 de Diciembre de 2014
Fecha de última actualización |  | 10 de Noviembre de 2014
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE COMPUTO | COSTO DE COMPRA | DEPRECIACIONMENSUAL | DURACION DEL PROYECTO (MESES). | IMPORTE
DEPRECIACION 30% LAPTOP ASPIRE V5-573P-6823 | 10000 | 250 | 16 | 3750
DEPRECIACION 30% LAPTOP HP PAVILON | 13000 | 325 | 16 | 4875
|  |  | DEPRECIACION TOTAL | 8625
DEPRECIACION TOTAL/ NUM. DE PAQUETES
TOTAL |  |  |  | 350.6098
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
IMPORTE
PRESUPUESTO INICIAL |  |  | 15990
COSTO TOTAL DE LAS FASES DEL PROYECTO |  |  | 15398.11
GASTOS DE PROYECTO |  |  | 944.44
TOTAL |  |  | 32332.55