## Hoja1
INGRESOS
Nombre de tarea
ANALISIS | Anticipo
Definicion de la problemática
Recolectar informacion historica del problema
Filtrar resultados
Analizar tendencias
Identificar población vulnerable
Crear arbol de problemas
Crear árbol de alternativas
Definición y alcance del proyecto
Evaluación economica del proyecto
Elaborar cuadro de costos
Evaluación de la viabilidad del proyecto
Definir el costo del producto
Determinar las politicas de licenciamiento
Estudio del mercado
Recolección de información en planteles educativos
Recolección de información en entidades gubernamentales
Investigación de productos similares
Estudio de la demanda
Resultados del estudio
Fijar la metodologia de trabajo
DISEÑO
Definición de las carateristicas de la plataforma
Relacolección de los requerimientos funcionales
Definir casos de uso
Definición de los requerimientos no funcionales
Crear arbol de utilidad
Definición de la infraestructura
Elaborar la arquitectura de la plataforma
Establecer requerimientos de hardware
Definición del plan de pruebas y plan de implentacion
CONSTRUCCION Y PRUEBAS
Gestión de recursos, control y optimización de procesos
Elaboración de componentes de software
Ejecución del plan de pruebas del software
Prueba de caja blanca
Prueba de caja negra
Prueba de estrés
Prueba de integración
Validación contra criterios de aceptación
ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA
Ejecución del plan de implentación
Pilotos
Despliegue
Elaboración de documentación del proyecto
Pruebas del producto en entorno de ejecución
Validación de usuarios finales