## Hoja1
CRONOGRAMA | Aspectos culturales, sociales y pedagógicos de la actividad docente cuando se inserta en las TIC.
María del Rocío Ruiz Méndez Director de tesis: Dr. Genaro Aguirre
Etapas | 2011 | [11 empty] | 2012 | [11 empty] | 2013
Tiempo (meses) | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Búsqueda y recopilación de fuentes de información | bar: 2011 F to 2011 A
1. Introducción | bar: 2011 A to 2011 M
2. Construcción de Marco Teórico Conceptual | bar: 2011 F to 2011 M
3. Construcción de Marco Epistémico | bar: 2011 F to 2011 M
3.1 Problema de investigación | bar: 2011 F to 2011 A
3.2 Objetivos | bar: 2011 A
3.3 Hipótesis o supuestos preliminares | bar: 2011 A
3.4 Límites de la investigación | bar: 2011 A to 2011 M
3.5 Definición de términos | bar: 2011 A to 2011 M
4. Redacción de Introducción | bar: 2011 A to 2011 J
5. Diseño metodológico | bar: 2011 M to 2011 J
5.1 Fundamentación del método | bar: 2011 A to 2011 O
5.2 Definición del escenario/ población sujeto | bar: 2011 A to 2011 O
5.3 Definición de participantes/sujetos | bar: 2011 A to 2011 O
5.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos | bar: 2011 A to 2011 N
5.5 Procedimiento | bar: 2011 N to 2011 D
6. Definición de variables | bar: 2012 E to 2012 M
7. Construcción de instrumentos de para recolectar datos. (Criterios de observación, entrevista semiestructurada) | bar: 2012 E to 2012 M
8. Validación de instrumento | bar: 2012 A
9. Análisis de datos recolectados (Uso de herramientas para la conformación de datos estadísticos) | bar: 2012 M
10. Corrección y ajustes del instrumento | bar: 2012 M
11. Realización de las entrevistas. | bar: 2012 J to 2012 A
12. Interpretación de datos y construcción de historias de vida y de tipo ideal del docente. | bar: 2012 J to 2012 A
13. Redacción de resultados. | bar: 2012 S to 2012 N
14. Redacción de conclusiones. | bar: 2012 S to 2012 N
15. Organización de anexos y referentes. | bar: 2012 N to 2012 D
16. Organización de fuentes de consulta. | bar: 2012 N to 2012 D
17. Redacción del Reporte de investigación. | bar: 2013 E to 2013 M
18. Corrección de estilo y redacción | bar: 2013 A
19. Revisión de aspectos de diseño y visuales. | bar: 2013 M
20. Sustentar el examen para grado doctoral | bar: 2013 J to 2013 A