## Hoja1
PROYECTO FW SOAP
PROBLEMA: | Baja Tasa de la Produccion
OBJETIVO: | Incrementar la tasa de produccion EN UN 60%
OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | TIEMPO | INDICADORES | RESPONSABLE | RECURSOS
Implementar Jornadas de Trabajo en horario nocturno | Contratar 10 obreros | Desde Junio 1 a Junio 5 | (Numero de Personal Contratado / Numero de Personal Requerido)*100% | Departamento: Talento Humano Encargado: Pedro Perez | 5000000
| Diseñar el horario de trabajo nocturno | Desde Junio 1 a Junio 3 | Horario de Trabajo Diseñado | Departamento: Produccion Encargado: Andres Montoya | 100000
| Adquirir Materia Prima | Desde Junio1 a Junio 5 | (Cantidad de Materia Prima Adquirida /Cantidad de Materia Prima Requerida)*100% | Departamento: Compras Encargado: Allison Hernandez | 50000000
Proveer la empresa con maquinaria automatizada. | Comprar 8 maquinarias | Desde Junio 1 a Junio 20 | (Numero de Maquinaria Adquirida/numero de maquinaria propuesta a comprar )*100% | Departamento: Compras Encargado: Allison Hernandez | 500000000
| Adecuación e Instalación para las maquinas. | Desde Junio 15 a Junio 20 | (Cantidad Maquinas totalmente listas para trabajar / Cantidad de maquinas requeridas)*100% | Departamento: Mantenimiento Encargadoa: Alejandro Crodoba | 1000000
| organizar de forma mas estrategica las maquinas | Desde junio 15 a junio20 | Analisis del plano de la infraestructura de laplanta | departamento de mantenimiento encargado: Jose Peña | 500000
Implementar nuevos metodos de trabajo | Aplicar todas las normas de seguridad | Desde Junio 10 a junio 15 | (normas aplicadas/normas a aplicar)*100% | departamento de personal encargado: Camilo Vargas | 5000000
| Aplicar las capacitaciones | Desde Junio 6 a Junio 8 | (numero de capacitaciones aplicadas/numero capacitaciones requeridas)100% | Departamento: Talento Humano Encargado: Daniel Soto | 700000
| Hacer un estudio de tiempo/trabajo | Desde Junio 1 a Junio 7 | Reporte de estudio de estudio del trabajo | Departamento: Ing. Breyner Angulo Persona: Ing. Breyner Angulo | 300000
Lograr posicionamiento en el Mercado | Gestionar & contactar paulatinamente los nuevos clientes | Desde Junio 25 a Julio25 | (cantidad de clientes nuevos confimados/Cantidad de clientes nuevos activos )*100% | Departamento: Marketing Encargado: Maria Castro | 70000
| implementacion de publicidad para los productos de la empresa | Desde junio 22 a julio 5 | (cantidad de publicidad distribuida/ cantidad de publicidad planteada)*100% | Departamento de marketing Encargado: Marlon Bravo | 1000000
| Realizar alianzas con otras empresas | Desde julio 26 a noviembre 30 | (numero de Alianzas realizadas/numero de alianzas planteas)*100% | departamento de marketing Encargado: Mario Puertas | 5000000
|  |  |  | TOTAL: | 568670000