## Hoja1
ACTIVIDADES 2015 - 2016
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Oct. | Nov
Planteamiento del problema, diseño de variables y diseño de encuestas | [7 empty] | 2015 | 2015 | 2015
Encuesta diagnostica a los docentes de primaria y preescolar sobre el conocimiento y uso de las TIC | x
Capacitación de los docentes de preescolar y primaria sobre el uso de los recursos informáticos | x | x | x
Capacitación de los alumnos alfabetizadores del grado 11° sobre su apoyo en el proyecto |  | x | x
Elaboración de formatos para el préstamo y el uso de los equipos y de las salas de informática |  | x
Elaboración y asignación de horarios del uso de las salas de informática |  | x
Préstamo de los equipos, tabletas, portátiles, video beam y salas de informática |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Prueba piloto para los alumnos de preescolar y exposición del reglamento del uso de la sala y de los equipos. |  | x
Primera prueba experimental para los alumnos de 1° y 2° y explicación del Reglamento para el uso de los equipos |  |  | x
Primera prueba experimental para los alumnos de 3°, 4° y 5° y explicación del Reglamento para el uso de los equipos |  |  |  | x
Implementación del proyecto en todos los grados y todas las áreas |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
Evaluación de los resultados del proyecto con todos los docentes de preescolar a 5° de primaria | [5 empty] | x |  |  |  |  | x

## Hoja2
PRESUPUESTO
ITEM | CANTIDAD | TIEMPO | VALOR UNITARIO | INSTITUCIONAL | PERSONAL
A. Personal
Honorarios del Investigador | 2 | 10 Meses | 500000 |  | 2000000
Capacitadores a Docentes | 2 | 3 meses |  |  | 600000
Refrigerios | 52 | 10 meses | 1300 | 626000 | 50000
B. Equipos
Computadores | 63 |  | 1000000 | 63000000
Internet | 1 | 10 meses | 80000 | 800000
Video Bin | 14 |  | 3000000 | 42000000
Portátiles | 80 |  | 1200000 | 96000000
Impresora | 1 |  | 190000 | 190000
C. Viáticos
Pasajes | 2 | 20 días | 35000 |  | 70000
D. Materiales
Fotocopias | 120 | 1 día |  |  | 180000
Formatos para Prestamos de Equipos | 250 | 10 meses |  | 310000
E. Servicios Técnicos
Trascripción de las Entrevistas | 60 | 1 semana |  |  | 200000
Imprevistos |  |  |  |  | 200000
Total del Proyecto |  |  |  | 202926000 | 3300000