PERANCANGAN & PELAKSANAAN AKTIVITI R&D KMPh TAHUN 2016

Status Penyelidikan di KMPh pada tahun 2015:  KPI yang ditetapkan oleh KMPh ialah 36 kertas penyelikdikan bagi tahun 2015.  Mengikut rekod pembentangan pada 9&10 Oktober 2015 seperti:

| JABATAN | SAINS | SASTERA IKHTISAS | MAT / S.KOMP | PENG PELAJAR & KOKO | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BILANGAN KERTAS PENYELIDIKAN | 15 | 5 | 3 | 1 | 24 |

Cadangan aktiviti R&D untuk Tahun 2016:  Merancang dan melaksanakan aktiviti peringkat jabatan supaya penglibatan pensyarah dalam R&D lebih menyeluruh merentasi jabatan di samping membantu pensyarah menyelasaikan isu P&P dengan lebih sistematik dengan menjalankan Kajian Tindakan.

Cadangan aktiviti yang tidak melibatkan perbelanjaan yang tinggi tetapi terancang seperti A hingga D:

- Titik Permulaan Jabatan Sastera Ikhtisas & Jabatan Matematik / Sains Komputer

| TARIKH / HARI | AKTIVITI/PROGRAM | PESERTA | TEMPAT | URUS SETIA | BAJET | OBJEKTIF | KEBERHASILAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 JAN 2016 | KAJIAN TINDAKAN DALAM PEMBELAJARAN MAYA | PENSYARAH JABATAN SASTERA IKHTISAS | KMPh | JK R&D JABATAN SASTERA IKHTISAS | OS29000 (RM500) | Membuat perancangan awal untuk menjalankan Kajian Tindakan untuk menyelesaikan isu P&P di bilik darjah | Pensyarah merancang tindakan awal untuk menangani isu P&P |
| 12-13 FEB 2016 | KAJIAN TINDAKAN LANJUTAN LESSON STUDY | PENSYARAH JABATAN MATEMATIK & SAINS KOMPUTER | KMPh | AJK R&D JABATAN MATEMATIK & SAINS KOMPUTER | OS29000 (RM500) | Menulis Proposal dalam format Laporan Penyelidikan | Pensyarah menulis perancangan Penyelidikan dalam Laporan Penyelidikan |

- Aktiviti berkala R&D merentasi Jabatan (dicadangkan elakkan hari Sabtu)

| TARIKH / HARI | AKTIVITI/PROGRAM | PESERTA | TEMPAT | URUS SETIA | BAJET | OBJEKTIF | KEBERHASILAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 FEB 2016 | PEMBENTANGAN PROPOSAL PENYELIDIKAN | AJK R&D JABATAN SAINS & PENSYARAH PENYELIDIK | KMPh | JK R&D JABATAN SAINS | OS 29000 (RM500.00) | Membuat perancangan awal untuk menjalankan Kajian Tindakan untuk menyelesaikan isu P&P di bilik darjah | Pensyarah merancang tindakan awal untuk menangani isu P&P Sem II Sesi 2015/16 |
| 11 MAC 2016 | BENGKEL PENULISAN PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN | AJK R&D JABATAN MATEMATIK / SAINS KOMPUTER | KMPh | AJK R&D JABATAN MATEMATIK & SAINS KOMPUTER | OS 29000 (RM300.00) | Penulisan Proposal dalam format Laporan Penyelidikan | Pensyarah menulis Proposal Penyelidikan |
| 18 MAC 2016 | BENGKEL PEMBENTANGAN KAJIAN TINDAKAN | AJK R&D JABATAN MATEMATIK / SAINS KOMPUTER | KMPh | AJK R&D JABATAN MATEMATIK & SAINS KOMPUTER | OS 29000 (RM300.00) | Pembentangan Proposal dalam format Laporan Penyelidikan | Pensyarah membentang Proposal Penyelidikan |
| MAC / APR 2016 | PEMBENTANGAN LAPORAN PENYELDIKAN PENDIDIKAN PERINGKAT KMPh | AJK R&D JABATAN SASTERA IKHTISAS & PENSYARAH PENYELIDIK | KMPh | AJK R&D JABATAN SASTERA IKHTISAS | OS 29000 (RM500.00) | Pembentangan laporan hasil penyelidikan | Penyelidik membentang Hasil Penyelidikan |

- Aktiviti JK R&D KMPh sebelum penghantaran laporan ke BMKPM

| TARIKH / HARI | AKTIVITI / PROGRAM | PESERTA | TEMPAT | URUS SETIA | BAJET | OBJEKTIF | KEBERHASILAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 APRIL 2016 JUMAAT & SABTU | PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN KMPh | AJK & PENSYARAH PENYELIDIK | KMPh | JK R&D KOLEJ | OS21000 RM3500/- OS 29000 RM1500/- | Memastikan laporan Penyelidikan Pendidikan KMPh berasaskan rubrik BMKPM | KMPh menghasilkan laporan penyelidikan yang berkualiti Hasil Penyelidikan KMPh yang didokumentasi dengan baik boleh dikongsi bersama kolej Matrikulasi lain untuk meningkatkan kualiti P&P program matrikulasi |

- Persiapan untuk Seminar ke-10 Tahun 2018

| TARIKH / HARI | AKTIVITI / PROGRAM | PESERTA | TEMPAT | URUS SETIA | BAJET | OBJEKTIF | KEBERHASILAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3 DIS 2016 (JUMAAT & SABTU) | PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN KMPh | AJK & PENSYARAH PENYELIDIK | KMPh | JK R&D KOLEJ | OS 29000 RM750.00 | Memastikan laporan Penyelidikan Pendidikan KMPh berasaskan rubrik BMKPM | Pelaporan hasil Kajian Tindakan |

| TARIKH / HARI | AKTIVITI/PROGRAM | PESERTA | TEMPAT | URUS SETIA | BAJET | OBJEKTIF | KEBERHASILAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUL 2016 |  | AJK R&D JABATAN PENG PELAJAR / KOKO & PENSYARAH PENYELIDIK | KMPh | AJK R&D JABATAN PENG PELAJAR / KOKO | OS 29000 (RM500.00) |  |  |
| OKT 2016 |  | AJK R&D JABATAN MATEMATIK / SAINS KOMPUTER & PENSYARAH PENYELIDIK | KMPh | AJK R&D JABATAN MATEMATIK & SAINS KOMPUTER | OS 29000 (RM500.00) |  |  |

| TARIKH / HARI | AKTIVITI / PROGRAM | PESERTA | TEMPAT | URUS SETIA | BAJET | OBJEKTIF | KEBERHASILAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3 DIS 2016 (JUMAAT & SABTU) | PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN KMPh | AJK & PENSYARAH PENYELIDIK | KMPh | JK R&D KOLEJ | OS 29000 RM750.00 | Memastikan laporan Penyelidikan Pendidikan KMPh berasaskan rubrik BMKPM | Pelaporan hasil Kajian Tindakan |

Disediakan oleh penyelaras R&D KMPh untuk pertimbangan dan kelulusan JK Perancanganan Takwim Tahun 2016.

Sekian Terima Kasih.